|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงานดับไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่ายถนนกรอกยายชา (7 มิ.ย.64)** | **ผู้ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ/ประสาน** |
| 1 | ปป.เปลี่ยนสาย SAC185 บริเวณหลังรีโครสเซอร์กรอกยายชา | ทีมผู้รับเหมา | ชผ.ปบ/ทนงศักดิ์ |
| 2 | ตัดต้นไม้ใกล้สายแรงสูงบริเวณรีโครสเซอร์กลอกยายชาและบริเวณหลังวัดกรอกยายชา | ทีมผู้รับเหมา EPS | ชผ.ปบ/อังกรู |
| 3 | ติดตั้ง D/O พร้อม TR202 จำนวน 4จุด | ทีมเสริม(ชุดแก้ไฟ ที่ OFF กะ) | นิรันดร์/อิทธิพล |
| 4 | เปลี่ยนล่อฟ้าบริเวณ รีโครสเซอร์กรอกยายชา | ชุดHL ระยอง | เอกวิทย์ |
| 5 | ตัดสายโอเวฮร์เฮดบริเวณสะพานเส้นสุขุมวิท(เลยวัดโขดหิน) | ทีมHLระยองและHLปลวกแดง | เอกวิทย์/สุนทร |
| 6 | เปลี่ยนคอนหักบริเวณถนนกรอกยายชา จำนวน 1จุด(ก่อนถึงร้านเงินสดทันใจ) | ชุดHL ระยอง | เอกวิทย์/ชัยยา |
| 7 | เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชำรุด 1จุด บริเวณถนนกรอกยายชา | ชุดHL ปลวกแดง | เอกวิทย์/ชัยยา |
| 8 | เปลี่ยนลูกถ้วยที่มีรอย Flash Over จำนวน 6 จุด บริเวณถนนกรอกยายชา | รถกระเช้าเล็ก02(แก้ไฟ) | ทรงยศ/ชัยยา |
| 9 | เปลี่ยนหม้อแปลงบริเวณซอยเนินพระซอย 5 | ทีมหม้อแปลง | ณัฏฐ์/อนุสรณ์ |
| 10 | ตัดต้นไม้ใกล้สายแรงสูง 4 จุด บริเวณ ต้นยูคาสุดไลน์ปากคลอง,ต้นสนบริเวณ3แยกเจ๊มาลี,ต้นสนบริเวณหาดสุชาดาหลังD/Oคุมไลน์ 2จุด | ชุดซ่อมย่อย | บรรณวิทิต/ชัยยา |
| 11 | ตัดต้นไม้บริเวณซอยเนินพระซอย1(ต้นมะขามเทศแก้ไขข้อร้องเรียน) จำนวน 1ต้น | รถกระเช้าเล็ก02(แก้ไฟ) | ทรงยศ/ชัยยา |
| 12 | ดึงสายแรงสูงที่หย่อนบริเวณปากทาง ม.ชนากาญจน์ 2 | รถกระเช้าเล็ก02(แก้ไฟ) | ทรงยศ/ชัยยา |

* ผู้ประสานดับไฟและจ่ายไฟ นายสุนทร วงศ์ละคร
* \*\*\*หน้างานอาจมีเปลี่ยนแปลงตามคำสั่ง หผ.ปบ